{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["清单编制说明","工程量清单","甲定品牌一览表","定额计价程序表"],"not_rendered":{"external_links":181,"defined_names":4845},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单编制说明","index":0,"n_rows":32,"n_cols":2,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5],[0,6,0,7],[0,8,0,9],[0,10,0,11],[0,12,0,13],[0,14,0,15],[0,16,0,17],[0,18,0,19],[0,20,0,21],[0,22,0,23],[0,24,0,25],[0,26,0,27],[0,28,0,29],[0,30,0,31],[0,32,0,33],[0,34,0,35],[0,36,0,37],[0,38,0,39],[0,40,0,41],[0,42,0,43],[0,44,0,45],[0,46,0,47],[0,48,0,49],[0,50,0,51],[0,52,0,53],[0,54,0,55],[0,56,0,57],[0,58,0,59],[0,60,0,61],[0,62,0,63],[0,64,0,65],[0,66,0,67],[0,68,0,69],[0,70,0,71],[0,72,0,73],[0,74,0,75],[0,76,0,77],[0,78,0,79],[0,80,0,81],[0,82,0,83],[0,84,0,85],[0,86,0,87],[0,88,0,89],[0,90,0,91],[0,92,0,93],[0,94,0,95],[0,96,0,97],[0,98,0,99],[0,100,0,101],[0,102,0,103],[0,104,0,105],[0,106,0,107],[0,108,0,109],[0,110,0,111],[0,112,0,113],[0,114,0,115],[0,116,0,117],[0,118,0,119],[0,120,0,121],[0,122,0,123],[0,124,0,125],[0,126,0,127],[0,128,0,129],[0,130,0,131],[0,132,0,133],[0,134,0,135],[0,136,0,137],[0,138,0,139],[0,140,0,141],[0,142,0,143],[0,144,0,145],[0,146,0,147],[0,148,0,149],[0,150,0,151],[0,152,0,153],[0,154,0,155],[0,156,0,157],[0,158,0,159],[0,160,0,161],[0,162,0,163],[0,164,0,165],[0,166,0,167],[0,168,0,169],[0,170,0,171],[0,172,0,173],[0,174,0,175],[0,176,0,177],[0,178,0,179],[0,180,0,181],[0,182,0,183],[0,184,0,185],[0,186,0,187],[0,188,0,189],[0,190,0,191],[0,192,0,193],[0,194,0,195],[0,196,0,197],[0,198,0,199],[0,200,0,201],[0,202,0,203],[0,204,0,205],[0,206,0,207],[0,208,0,209],[0,210,0,211],[0,212,0,213],[0,214,0,215],[0,216,0,217],[0,218,0,219],[0,220,0,221],[0,222,0,223],[0,224,0,225],[0,226,0,227],[0,228,0,229],[0,230,0,231],[0,232,0,233],[0,234,0,235],[0,236,0,237],[0,238,0,239],[0,240,0,241],[0,242,0,243],[0,244,0,245],[0,246,0,247],[0,248,0,249],[0,250,0,251],[0,252,0,253],[0,254,0,255]]}
["广昌保障房配套基础设施项目施工总承包--临建零星工程劳务分包"]
["序号","清单编制说明"]
["一","清单编制范围及依据"]
[1.1,"工程概况：三条市政路及配套设施，具体如下：（1）均昌路：均昌路路线起点与珠海大道辅道相接，终点与在建的广南路相接，道路全长约468.147米。（2）广湾街：广湾街路线起点与在建的广南路相接，终点与安民街相接，道路全长约549.188米。（3）新翠路：新翠路路线起点与在建的洪湾大道相接，终点位于广昌小学处，道路全长约968.185 米。以上三条道路的主要建设内容包括：道路工程、市政给排水工程、照明工程以及电缆沟、通信沟及排洪渠、连接变电站的临时道路等配套附属设施。道路等级：城市支路。"]
[1.2,"项目承包方式：劳务分包þ；专业分包□；其他□。"]
[1.3,"项目承揽范围：临电、临水、临建、围挡安拆、拆除工程（拆除现状草地、道路、排水渠、泵房、标志牌、箱涵、花岗岩路侧石等）小土方挖填、计日工、安全文明施工（标识标语、临边防护、临建消防等）。包含本合同段设计图纸要求必需完成的全部工序；具体以招标文件、设计图纸及甲方要求为准。"]
[1.4,"清单编制依据：                                                                                                                                                                                                                     （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录；                                                                                                                                                                                                  \n（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；                                                                                                                    \n（3）建设工程设计文件；\n（4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；\n（5）招标文件及其补充通知、答疑纪要；\n（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；                                                                                                                                                                                                                                                   \n（7）其他相关资料。"]
[1.5,"本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲定品牌一览表、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。"]
[1.6,"清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。"]
["二","清单综合单价构成及说明"]
["2.1","清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、机械进出场及安拆费用、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。"]
["2.2","措施项目费的调整： ①结算时，若合同承包工程 项目（即图纸或预算标底项目）范围内工程量增加或设计变更而发生的相应项目措施费的，按原取费标准计算。 ②若招标人在招标时提供的工程量清单有重复计算的项目的或因为 非中标人原因，招标人删减了预算中的原定工作或项目，结算时该项工作对应的措施费一并扣除。 ③若合同承包工程项目（即图纸或预算标底项目）范围外增加或设计变更而发生的相应项目措施费 的，若以工程量计算的措施项目费，则予以调整，按招标控制价预算编制原则计算，并按中标降幅下浮。如以项计算的措施项目费，则不予调整。④由于政策调整导致项目终止政策调整或其他原因导 致工程规模缩减，措施费按实调整。⑤如若发生工期严重压缩，甲乙双方另行协商赶工措施费，原则上不超过业主确认的赶工措施费。"]
["2.3","清单综合单价包含其他费用明细：材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。"]
["2.4","施工作业中若发生相关水电费，结算时扣除方式：①安装水电表的，按照水电表按实扣除；②没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。"]
["2.5","关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由乙方购买，甲方不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。若是必须以甲方名义购买的，甲方购买保险的费用从当期进度款中扣回；若可由乙方代买的，由乙方按期足额购买，甲方配合。"]
["三","清单计价计量规则"]
[3.1,"本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。"]
[3.2,"涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。"]
["3.3","同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。"]
["3.4","结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由承包方签字确认。"]
["四","清单材料管理"]
[4.1,"本次招标有甲供材，非甲供材一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。"]
["4.2","由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。"]
["五","增值税说明"]
["5.1","本工程需开具增值税专用发票，税率3 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。"]
["六","其他说明"]
[6.1,"报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。"]
["6.2","本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。"]
["6.3","投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。"]
["6.4","投标人为完成图纸及分部分项工程量清单的内容，按国家现行有关建筑工程规范、规程及广东省和珠海市质量通病防治措施要求，为保证工程的质量和安全，必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用。"]
["6.5","不论投标人是否考虑及如何填报报价，招标人均认为投标人已考虑下述情况的风险费用，结算时不再调整:  1、安全生产、文明施工所需的设施费由投标人负责；各类机械的进退场费、工程完工后的清场费用；通电验收等费用； 2、因施工用重型设备而导致周边道路的损坏与修复而产生的费用，因施工影响周边交通而发生的费用；3、施工现场的现 有设施及构筑物，中标人须采取保护措施，如有损毁须恢复原貌，其保护措施费及恢复费用由中标人 承担； 4、中标人对已完工的工程（包括水、电等成品及半成品），必须加以保护，因施工造成损 坏的须恢复原状。其保护费用及修复费用，不予调整； 5、凡与本工程实施期内同步交叉作业，投标人应充分考虑其他交叉作业项目所产生的干扰和影响；"]
["6.6","本项目不接受不平衡报价。"]

{"sheet":"工程量清单","index":1,"n_rows":101,"n_cols":12,"rows_kept":101,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11]]}
[{"$f":"清单编制说明!A1","v":"广昌保障房配套基础设施项目施工总承包--临建零星工程劳务分包"}]
["招标预算价工程量暂定清单"]
[{"$nulls":10},"单位：元"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量规则","甲供材/机","单位","工程量（暂定）","综合单价",null,null,"合价","备注"]
[{"$nulls":7},"不含税 综合单价","增值税率","含税     综合单价"]
[null,"道路工程"]
[null,"A1型施工围挡","",null,null,""]
[1,"A1型镀锌穿孔钢板围挡","1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡\n2、高度:2.5m\n4、工期:2年以内\n5、面板:2mm热镀锌钢板机械冲孔，孔径10mm\n6、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑，间距2.62m\n7、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm，氯化橡胶白色面漆60μm，总厚度不低于120μm；面板镀锌面喷白色油漆\n8、包含围挡租赁、安装及拆除，喷淋管安装\n9、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","喷淋管","m",{"v":1862,"d":"1862.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"$f":"ROUND(H8*(1+I8),2)","v":0},{"$f":"ROUND(J8*G8,2)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"A1型镀锌穿孔钢板围挡","1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡\n2、高度:2.5m\n4、工期:2年以内\n5、面板:2mm热镀锌钢板机械冲孔，孔径10mm\n6、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑，间距2.62m\n7、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm，氯化橡胶白色面漆60μm，总厚度不低于120μm；面板镀锌面喷白色油漆\n8、包含安装及拆除，甲供围挡，喷淋管安装\n9、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","围挡、喷淋管","m",{"v":1500,"d":"1500.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"$f":"ROUND(H9*(1+I9),2)","v":0},{"$f":"ROUND(J9*G9,2)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"A1型镀锌穿孔钢板围挡（周转）","1、名称:A1型镀锌穿孔钢板围挡（周转）\n2、高度:2.5m\n4、工期:2年以内\n5、面板:2mm热镀锌钢板机械冲孔，孔径10mm\n6、立柱:100*100*5mm低碳钢方通立柱及斜撑，间距2.62m\n7、防腐:立柱及斜撑除锈Sa2.0、涂刷环氧富锌底漆60μm，氯化橡胶白色面漆60μm，总厚度不低于120μm；面板镀锌面喷白色油漆\n8、包含安装及拆除，甲供围挡，喷淋管安装\n9、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","围挡、喷淋管","m","953.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"挖基础土方","1、土壤类别：按地质勘察报告\n2、挖土深度：按现场情况综合考虑\n3、弃土运距：投标人综合考虑\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m3","1532.520",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"回填土","1、密实度要求:按设计及规范要求\n2、填方材料品种:土方\n3、填方来源、运距:利用挖方\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m3","652.740",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"独立基础","1、混凝土强度等级：C25商品混凝土\n2、部位：围挡\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","混凝土","m3","522.190",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"围挡基础拆除","1、类型：混凝土围挡基础\n2、规格：按照现状综合考虑\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m3","522.190",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"临时交通","",null,null,"",""]
[8,"铁马","1、名称：铁马围蔽\n2、甲供铁马\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","铁马","m","17.370",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"导向标","1、名称：导向标+黄闪灯\n2、规格：1200×400\n3、材质：Ⅳ类反光膜，3mm厚铝合金板\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","块","14.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"警示牌","1、名称：警示牌\n2、规格：1200×600\n3、材质：Ⅳ类反光膜，3mm厚铝合金板\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","块","39.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"标志板（长方形120×150cm，V类反光膜，3mm厚铝合金板）","1、名称：长方形标志牌\n2、规格：边长120×150cm\n3、材质：V类反光膜，3mm厚铝合金板\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","块","27.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"标杆（φ89*4*4150mm）","1、类型：单柱式标志杆\n2、材质：钢管立柱\n3、规格尺寸：Φ89×4mm×4150mm\n4、基础、垫层材料品种、厚度：C20素砼垫层，C25商品混凝土基础\n5、油漆品种：喷涂白色环氧富锌漆2层\n6、接地地级：热镀锌角钢接地极∠50*50*5，L=2500mm\n7、土方：土方开挖回填，余方运到指定地点\n8、结构及做法：按设计图纸\n9、甲供混凝土，综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","混凝土","根","27.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"拆除工程",""]
[13,"清表","1、土壤类别：综合考虑\n2、主要工作内容：（1）挖除现场承包人指定范围内杂草，灌木（高度≤3m以内，含香蕉树等）\n（2）清表开挖期间降排水、覆盖绿网、洒水降尘\n3、运距：综合考虑\n4、消纳费用：包含\n5、综合情况考虑：（1）自行考虑杂草，灌木场外堆放地点、场内外运距\n（2）土质类型及地质条件、各种草灌木高度、根部埋深\n（3）车辆清洗、内外路面清洁、交警城管环卫等政府部门相关协调费用\n（4）清表期间、场内外运输路线地面是否硬化及钢板等加固，如需加固承包人自行负责\n（5）开挖及外运方式","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2",20170.64,null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"拆除路面","1、材质：水泥砼道路\n2、厚度：23cm\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","10601.880",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"拆除人行道","1、材质：透水砖人行道\n2、厚度：6cm\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","3317.740",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"拆除人行道","1、材质：石材板人行道\n2、厚度：8cm\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","651.300",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"拆除路面","1、材质：沥青砼道路\n2、厚度：16cm\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","7132.190",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"拆除现状排水渠","1、类型：浆砌片石排洪渠\n2、规格：按照现状综合考虑\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m3","1039.400",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"拆除变压器及基础","1、类型：拆除变压器及基础\n2、规格：按照现状综合考虑，按水平投影面积计量\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","36.170",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"拆除泵房","1、类型：钢筋混凝土泵房\n2、规格：按照现状综合考虑，按水平投影面积计量\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","38.330",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"拆除消防水池及基础","1、类型：不锈钢消防水池及基础\n2、规格：按照现状综合考虑，按水平投影面积计量\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","15.840",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"拆除钢筋砼房","1、类型：钢筋混凝土房\n2、规格：按照现状综合考虑，按水平投影面积计量\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","136.080",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"拆除垃圾桶","1、类型：垃圾桶\n2、规格：按照现状综合考虑\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个","7.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"拆除庭院灯及基础","1、类型：庭院灯\n2、规格：按照现状综合考虑\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","根","5.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"拆除路灯及基础","1、类型：路灯\n2、规格：按照现状综合考虑\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","根","61.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"拆除单柱式标志牌","1、类型：单柱式标志牌\n2、规格：按照现状综合考虑\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","根","18.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"挖除现状非机动车道","1、材质：水泥砼非机动车道\n2、厚度：16cm\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2","106.080",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"拆除混凝土箱涵","1、类型：钢筋混凝土箱涵\n2、规格：按照现状综合考虑\n3、运距：投标人综合考虑\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m3","45.644",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"拆除Ⅲ型花岗岩路侧石-外弃","1、拆除花岗岩路侧石，1000mm×450mm×150mm\n2、运距：投标人综合考虑\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m","21.720",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"拆除Ⅲ型花岗岩路侧石-利旧","1、拆除花岗岩路侧石，1000mm×450mm×150mm\n2、运距：就近堆放或甲方指定地点统一堆放\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m","50.680",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"拆除Ⅳ型花岗岩路侧石-外弃","1、拆除花岗岩路侧石，1000mm×400mm×150mm\n2、运距：投标人综合考虑\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m","44.150",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"拆除Ⅳ型花岗岩路侧石-利旧","1、拆除花岗岩路侧石，1000mm×400mm×150mm\n2、运距：就近堆放或甲方指定地点统一堆放\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m","103.018",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"$f":"ROUND(H41*(1+I41),2)","v":0},{"$f":"ROUND(J41*G41,2)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[33,"拆除Ⅴ型花岗岩路平石-外弃","1、拆除花岗岩路平石，1000mm×200mm×100mm\n2、运距：投标人综合考虑\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m","33.105",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"拆除Ⅴ型花岗岩路平石-利旧","1、拆除花岗岩路平石，1000mm×200mm×100mm\n2、运距：就近堆放或甲方指定地点统一堆放\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m","77.246",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"拆除花岗岩防撞柱（外弃）","1、拆除现状花岗岩防撞柱\n2、运距：投标人综合考虑\n3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","根","7.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"拆除花岗岩防撞柱（利旧）","1、拆除现状花岗岩防撞柱\n2、运距：就近堆放或甲方指定地点统一堆放\n3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","根","11.000",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"标志牌、标志杆等残值回收","1、无法利用的标志牌、标志杆等残值回收\n2、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","t","0.319",null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"生活区土建工程"]
[38,"生活区集装箱吊装","1、集装箱规格：3m*6m，其中一个带男厕及淋浴，一个带女厕及淋浴\n2、工作内容：包含从汇威总仓内吊运至临建办公场地摆放，派杂工挂钩，指挥场内转运、定位\n3、甲供机械（含司机）\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","集装箱、吊机","个",{"v":37,"d":"37.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"集装箱地笼基础","1、尺寸规格：200mm*350mm\n2、工作内容：挖基坑土方、回填土、180mm厚MU10灰砂砖砖墙砌筑，水泥砂浆M5外侧抹灰，厚度为20mm；\n3、甲供灰砂砖、水泥、砂\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","灰砂砖、水泥、砂","m",{"v":214,"d":"214.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"集装箱彩钢瓦屋顶","1、铁皮基板0.326mm、50mm玻璃棉夹芯板，缆风绳加固\n2、包工包料、包成品运输安装与附件安装，满足甲方使用要求，抗十级台风\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2",{"v":558,"d":"558.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"集装箱地面修复","1、1:2水泥砂浆找平，实心1.0mm-灰理石PVC地板革贴补\n2、包工包料\n3、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用\n","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2",{"v":360,"d":"360.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"场地硬化（停车场及路面）","1、混凝土强度及厚度：C20混凝土、停车场及路面厚度100mm，面层压光\n2、工作内容：平整场地、基底夯实、浇筑混凝土、面层压光、洒水养护、切缝，支模、原材料的场内运输、转运、包施工工具及其他辅材\n3、甲供混凝土\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","混凝土","m2",{"v":1098,"d":"1098.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"厨房砖砌排水沟","1、尺寸规格：水沟净尺寸200*300mm，120砖墙\n2、工作内容：浇筑5cm厚C20混凝土垫层、MU10灰砂砖，M5.0水泥砂浆砌筑、内侧15mm厚1:3水泥砂浆抹面、盖板铁篦子、原材料场内运输、转运、包施工工具及其他辅材\n3、甲供灰砂砖、水泥、砂、混凝土\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","灰砂砖、水泥、砂、混凝土","m",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"玻璃钢化粪池（宿舍区）","1、尺寸规格：12m³\n2、工作内容：挖基坑土方、回填土、原材料场内运输、转运、包施工工具及其他辅材\n3、包工包料\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"砖砌洗漱台","1、尺寸规格：800mm宽、750mm高\n2、工作内容：MU10水泥砖，M5水泥砂浆砌筑、80mm厚面板浇筑C25混凝土内配C8@150单层双向钢筋、面层1:2水泥砂浆抹面、支模、场内材料运输、转运、砂浆拌和、包施工工具及其他辅材\n3、甲供灰砂砖、水泥、砂、混凝土、钢筋\n4、综合考虑按图纸、规范、招标文件要求而实施、完成这项工程的一切有关费用","以现场实际收方工程量且验收合格为准","灰砂砖、水泥、砂、混凝土、钢筋","m2",{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"滤油池","1、尺寸规格：1.48*1.48*1m\n2、工作内容：土方开挖回填、100mm厚C15混凝土垫层浇捣、支模、mu7.5标准砖墙砌筑（采用m5水泥砂浆砌筑）、内墙壁抹灰、盖板采用C20现浇厚150mm，材料运输转运，砂浆的拌和、包施工\n3、甲供灰砂砖、水泥、砂、混凝土\n4、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","灰砂砖、水泥、砂、混凝土","座",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"男士卫生间","1、蹲便器及冲水箱配套，4组；小便池，3处；淋浴喷头2个；4扇门；\n2、蹲便器地台砌筑，隔断施工（到顶），地砖全地面铺贴\n3、包工包料，综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"女士卫生间","1、蹲便器及冲水箱配套，4组；淋浴喷头2个；4扇门；\n2、蹲便器地台砌筑，隔断施工（到顶），地砖全地面铺贴\n3、包工包料\n4、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"排气扇","1、卫生间排气扇12寸，男女厕各5个；\n2、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；\n3、包工包料\n4、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"生活区安装工程"]
[50,"一级配电箱","1、符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005\n2、工作内容：安装，调试，包施工工具及其他辅材；\n3、甲供配电箱；\n4、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","配电箱","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"二级配电箱","1、符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005\n2、工作内容：安装，调试，包施工工具及其他辅材；\n3、甲供配电箱；\n4、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","配电箱","个",{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"三级配电箱","1、符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005\n2、工作内容：安装，调试，包施工工具及其他辅材；\n3、甲供配电箱；\n4、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","配电箱","个",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"电力电缆敷设、套管","1.材质规格：铜芯聚氯乙烯绝缘电线4mm2\n2.安装方式：沿墙或沿天花敷设\n3.工作内容：电线敷设，穿套管，材料运输、转运，包施工工具及其他辅材；\n4.甲供电线，管材\n5、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","电线，管材","m",{"v":120,"d":"120.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"电力电缆敷设、套管","1.材质规格：铜芯聚氯乙烯绝缘电线2.5mm2\n2.安装方式：沿墙或沿天花敷设\n3.工作内容：电线敷设，穿套管，材料运输、转运，包施工工具及其他辅材；\n4.甲供电线，管材\n5、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","电线，管材","m",{"v":120,"d":"120.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"排水管道","1.规格材质：双壁波纹管DN200排水管\n2.安装方式：埋地敷设\n3.工作内容：挖沟槽土方、回填、铺设垫层，安装管道、材料场内运输、转运、包施工工具及其他辅材\n4.甲供管材\n5、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序","以现场实际收方工程量且验收合格为准","管材","m",{"v":200,"d":"200.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"消防箱安装摆放","1.规格、材质：800*650*240mm单栓全铝合金型带门式箱；\n2.类型：明装式、左开门式，箱内水带采用盘卷式（水带长20-25m）；\n3.包安装摆放，不含消防箱采购；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","消防箱","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"壁挂式空调安装","1、Q＜2匹，整机（外机及内机）安装，不含打孔、加长铜管、外机支架、高空作业（4楼及以上）费用；\n2、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","空调（内/外机）、外机支架","台",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"壁挂式空调安装","1、2≤Q＜3匹，整机（外机及内机）安装，不含打孔、加长铜管、外机支架、高空作业（4楼及以上）费用；\n2、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","空调（内/外机）、外机支架","台",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"壁挂式空调安装","1、3≤Q＜5匹，整机（外机及内机）安装，不含打孔、加长铜管、外机支架、高空作业（4楼及以上）费用；\n2、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","空调（内/外机）、外机支架","台",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"空调补加制冷剂","1、挂机补加制冷剂，包含人工服务费和制冷剂费用\n2、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","空调（内/外机）、外机支架","台",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"空调补加制冷剂","1、柜机补加制冷剂，包含人工服务费和制冷剂费用\n2、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","空调（内/外机）、外机支架","台",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"开关安装","1、含原开关修理、更换等工作\n2、综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机具及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","开关","个",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"$f":"ROUND(H73*(1+I73),2)","v":0},{"$f":"ROUND(J73*G73,2)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"施工区土建工程"]
[63,"施工现场大门","1、尺寸:长8000mmx高3200mm\n施工大门左右钢支架、规格长\n60mmx宽60mmx厚3mm方通、长50mmx宽50mmx厚5mm角钢，框架材料利旧安装；\n2.施工大门左右支架采用1.2mm镀锌板裱灯布做法;含灯布安装；\n3.预留检修口长600mmx宽800mm\n(大门立柱镀锌铁皮切割检修口)，检修口制安镀锌铁皮(利用原切割材料)、长50mmx宽50mmx厚5mm角钢骨架;\n4.采用电动推拉门，推拉门利旧安装，调试;\n6.适用于施工现场，非主要的临时通道位置的大门;\n7.可根据现场情况调整大门尺寸,未明确处根据项目实际情况由项目部二次深化。\n8.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机具及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","钢材、电动推拉门","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"施工道路旁排水沟","1.尺寸规格：水沟净尺寸300*300mm，120砖墙\n2.工作内容：底部20mm厚1:3水泥砂浆找平、MU10灰砂砖，M5.0水泥砂浆砌筑、内侧15mm厚1:3水泥砂浆抹面、盖板铁篦子、原材料场内运输、转运、包施工工具及其他辅材；\n3.甲供盖板铁篦子、水泥、砂、灰砂砖、混凝土；\n4.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","盖板铁篦子、水泥、砂、灰砂砖、混凝土","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,"砖砌沉淀池（按照07S906砖砌沉淀池ZC-1，1Q施工）","1.尺寸规格：按照07S906砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池ZC-1，1Q做法\n2、工作内容：土方开挖回填、钢筋绑扎、混凝土浇捣、支模、砌筑、四周做防水砂浆、材料运输转运，砂浆的拌和、包施工工具及其他辅材；\n3.甲供水泥、砂、灰砂砖、混凝土、钢筋；\n4.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","水泥、砂、灰砂砖、混凝土、钢筋","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"水洼式洗车槽","1.规格尺寸：水沟350*500mm，3m*6m，长度与宽度按现场实际调整，按甲方临建标准做法执行。\n2.工作内容：基础土方开挖、夯实、基础、底板、120砖胎膜、混凝土浇筑、面层压光、洒水养护、钢筋焊接箅子，原材料的场内运输、转运、包施工工具及其他辅材；\n3.甲供水泥、砂、灰砂砖、混凝土、钢筋；\n4.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切材料、辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","水泥、砂、灰砂砖、混凝土、钢筋","m",{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"施工区安装工程"]
[67,"板房临电维修安装","1.材质规格：板房内照明工程维修\n2.安装方式：沿墙或沿天花敷设\n3.工作内容：电线、管槽敷设，开关、插座、灯具维修、调试，材料运输、转运，包施工工具及其他辅材；\n4.包安装、维修\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","m2",{"v":518.4,"d":"518.40"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"临水管道","1.规格材质：PVC50塑料给水管\n2.安装方式：明敷；\n3.工作内容：安装管道、材料场内转运、包施工工具及其他辅材；\n4.甲供管材；\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","管材","m",{"v":7.7,"d":"7.70"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"临水管道","1.规格材质：DN25 PE塑料给水管\n2.安装方式：明敷；\n3.工作内容：安装管道、材料场内转运、包施工工具及其他辅材；\n4.甲供管材；\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","管材","m",{"v":99.8,"d":"99.80"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"电力电缆敷设、套管","1.材质规格：铝芯电缆YJV-0.6/1KV-3*35+2*16\n2.安装方式：明敷\n3.工作内容：电缆敷设，穿套管，材料转运，包施工工具及其他辅材；\n4.甲供电缆、管材；\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","电缆、管材","m",{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"过路套管","1.材质规格：镀锌钢管DN100 \n2.安装方式：埋地敷设\n3.工作内容：挖沟槽土方，回填，电缆敷设，材料转运，包施工工具及其他辅材；\n4.甲供管材；\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","管材","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"电力电缆敷设、套管","1.材质规格：铝芯电缆BLV3×50mm² + 2×25mm²/BLV3×25mm² + 1×16mm²/BLV3×16mm² + 1×10mm²\n2.安装方式：明敷\n3.工作内容：电缆敷设，穿套管PVC/PC200，PVC/PC110，材料转运，包施工工具及其他辅材；\n4.甲供电缆、管材；\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","电缆、管材","m",{"v":200,"d":"200.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"电力电缆敷设、套管","1.材质规格：铝芯电缆BLV3×50mm² + 2×25mm²/BLV-3×150+2×70mm²/BLV-5×10mm²\n2.安装方式：明敷\n3.工作内容：电缆敷设，穿套管PVC/PC200，PVC/PC110，材料转运，包施工工具及其他辅材；\n4.甲供电缆、管材；\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","电缆、管材","m",{"v":850,"d":"850.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"电力电缆敷设、套管","1.材质规格：铝芯电缆BLV-3×300mm²+2×150mm²/BLV-3×185+2×95mm²/BLV-3×70+2×35mm²\n2.安装方式：明敷\n3.工作内容：电缆敷设，穿套管PVC/PC200，PVC/PC110，PVC/PC160，材料转运，包施工工具及其他辅材；\n4.甲供电缆、管材；\n5.综合考虑为完成该项工作内容所需的一切辅材及施工机械及工序；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","电缆、管材","m",{"v":600,"d":"600.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"零星机械借用清单"]
[75,"25t随车吊","1、随车吊起重量25吨\n2、含油料、操作人员工资及建筑意外伤害险\n3、含进退场费、夜间施工及交通影响费等一切风险费\n4、台班计算标准:8小时/台班，H≦4h 计0.5台班，4h<H≤8h 计一个台班\n5、单价为全费用综合单价(包干价)，包含但不限于管理费、措施费、其他项目费、规费等","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","台班",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[76,"8方车","1、8立方运输车\n2、含油料、操作人员工资及建筑意外伤害险\n3、含进退场费、夜间施工及交通影响费等一切风险费\n4、台班计算标准:8小时/台班，H≦4h 计0.5台班，4h<H≤8h 计一个台班\n5、单价为全费用综合单价(包干价)，包含但不限于管理费、措施费、其他项目费、规费等","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","台班",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[77,"PC120挖机","1、PC120挖机\n2、含油料、操作人员工资及建筑意外伤害险\n3、含进退场费、夜间施工及交通影响费等一切风险费\n4、单价为全费用综合单价(包干价)，包含但不限于管理费、措施费、其他项目费、规费等","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","台班",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[78,"PC200挖机","1、PC200挖机\n2、含油料、操作人员工资及建筑意外伤害险\n3、含进退场费、夜间施工及交通影响费等一切风险费\n4、台班计算标准:8小时/台班，H≦4h 计0.5台班，4h<H≤8h 计一个台班\n5、单价为全费用综合单价(包干价)，包含但不限于管理费、措施费、其他项目费、规费等","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","台班",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[79,"PC120炮机","1、PC120炮机\n2、含油料、操作人员工资及建筑意外伤害险\n3、含进退场费、夜间施工及交通影响费等一切风险费\n4、台班计算标准:8小时/台班，H≦4h 计0.5台班，4h<H≤8h 计一个台班\n5、单价为全费用综合单价(包干价)，包含但不限于管理费、措施费、其他项目费、规费等","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","台班",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[80,"PC200炮机","1、PC200炮机\n2、含油料、操作人员工资及建筑意外伤害险\n3、含进退场费、夜间施工及交通影响费等一切风险费\n4、台班计算标准:8小时/台班，H≦4h 计0.5台班，4h<H≤8h 计一个台班\n5、单价为全费用综合单价(包干价)，包含但不限于管理费、措施费、其他项目费、规费等","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","台班",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"零星用工"]
[81,"零星用工-大工（白班）","人员要求：\n1、年龄20-50岁，不限男女；\n2、身体健康无疾病、传染病和不良嗜好的人员；\n3、工作时间：8小时/工日；超过1小时不足4小时计0.5个工日；超过4小时不足8小时计1个工日；\n4、具体以甲方现场要求为准；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[82,"零星用工-小工（白班）","人员要求：\n1、年龄20-50岁，不限男女；\n2、身体健康无疾病、传染病和不良嗜好的人员；\n3、工作时间：8小时/工日；超过1小时不足4小时计0.5个工日；超过4小时不足8小时计1个工日；\n4、具体以甲方现场要求为准；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[83,"零星用工-大工（晚班）","人员要求：\n1、年龄20-50岁，不限男女；\n2、身体健康无疾病、传染病和不良嗜好的人员；\n3、工作时间：6小时/工日；超过1小时不足3小时计0.5个工日，超过3小时不足6小时计1个工日；\n4、具体以甲方现场要求为准；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[84,"零星用工-小工（晚班）","人员要求：\n1、年龄20-50岁，不限男女；\n2、身体健康无疾病、传染病和不良嗜好的人员；\n3、工作时间：6小时/工日；超过1小时不足3小时计0.5个工日，超过3小时不足6小时计1个工日；\n4、具体以甲方现场要求为准；","以现场实际收方工程量且验收合格为准","/","个",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0.03,"d":"3.00%"},0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[85,"预留金",{"$nulls":8},{"v":200000,"d":"200000.00"}]
["一","合计",{"$nulls":8},1883976.42]

{"sheet":"甲定品牌一览表","index":2,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[23,0,23,3]]}
[{"$f":"清单编制说明!A1","v":"广昌保障房配套基础设施项目施工总承包--临建零星工程劳务分包"}]
["承包人供应材料、机械设备、机具、构配件一览表"]
["序号","材料名称","损耗率","备注"]
[1,"围挡",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[2,"喷淋管",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[3,"铁马",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[4,"集装箱",{"v":0,"d":"0%"}]
[5,"吊机",{"v":0,"d":"0%"}]
[6,"配电箱",{"v":0,"d":"0%"}]
[7,"电线",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[8,"管材",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[9,"消防箱",{"v":0,"d":"0%"}]
[10,"空调（内/外机）、外机支架",{"v":0,"d":"0%"}]
[11,"开关",{"v":0,"d":"0%"}]
[12,"钢材",{"v":0,"d":"0%"}]
[13,"电动推拉门",{"v":0,"d":"0%"}]
[14,"盖板铁篦子",{"v":0.01,"d":"1%"}]
[15,"钢筋",{"v":0.01,"d":"1%"}]
[16,"电缆",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[17,"砂",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[18,"灰砂砖",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[19,"混凝土",{"v":0.05,"d":"5%"}]
[20,"水泥",{"v":0.05,"d":"5%"}]
["备注：\n乙方在施工过程中使用的甲供量超过损耗率，超出部分由乙方自行承担"]

{"sheet":"定额计价程序表","index":3,"n_rows":101,"n_cols":4,"rows_kept":101,"merged":[[0,0,0,3],[23,0,23,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[49,0,49,3],[50,0,50,3],[51,0,51,3],[74,0,74,3],[75,0,75,3],[77,0,77,3],[100,0,100,3],[101,0,101,3]]}
["建筑与装饰工程定额计价程序表"]
["序号","费用名称","取费基数","费率(%)"]
["1","分部分项工程费","1.1+1.2"]
["1.1","定额分部分项工程费","1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4"]
["1.1.1","人工费","分部分项人工费"]
["1.1.2","材料费","分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费"]
["1.1.3","机具费","分部分项机具费"]
["1.1.4","管理费","分部分项管理费"]
[1.2,"利润","人工费+机具费",{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
["2","措施项目费","2.1+2.2"]
["2.1","绿色施工安全防护措施费","人工费+机具费",{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
["2.2","其他措施项目费"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3","只计算模板"]
[3.1,"总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00%"}]
[3.2,"预算包干费","人工费+机具费",{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[3.3,"工程优质费",null,"按合同相关条款执行"]
["4","税前工程造价","1+2+3"]
[5,"下浮工程造价","4*浮动率","详见清单编制说明"]
[6,"增值税销项税额","5*税率",{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[7,"含税工程造价","5+6"]
[8,"独立费"]
[9,"甲供材料超领扣款",null,"按合同相关条款执行"]
[10,"工程造价总计","7+8-9"]
["注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整："]
[]
[]
["安装工程定额计价程序表"]
["序号","费用名称","取费基数","费率(%)"]
["1","分部分项工程费","1.1+1.2"]
["1.1","定额分部分项工程费","1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4"]
["1.1.1","人工费","分部分项人工费"]
["1.1.2","材料费","分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费"]
["1.1.3","机具费","分部分项机具费"]
["1.1.4","管理费","分部分项管理费"]
[1.2,"利润","人工费+机具费",{"v":0.2,"d":"20.00%"}]
["2","措施项目费","2.1+2.2"]
["2.1","绿色施工安全防护措施费","人工费+机具费",{"v":0.3577,"d":"35.77%"}]
["2.2","其他措施项目费",null,"只计算模板"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3"]
[3.1,"总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00%"}]
[3.2,"预算包干费","人工费+机具费",{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
[3.3,"工程优质费",null,"按合同相关条款执行"]
["4","税前工程造价","1+2+3"]
[5,"下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外）","4*浮动率","详见清单说明规定"]
[6,"增值税销项税额","5*税率",{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[7,"含税工程造价","5+6"]
[8,"独立费"]
[9,"甲供材料超领扣款",null,"按合同相关条款执行"]
[10,"工程造价总计","7+8-9"]
["注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整："]
[]
["市政工程计价程序表"]
["序号","费用名称","计算基础","费率"]
["1","分部分项工程费","1.1+1.2"]
["1.1","定额分部分项工程费","1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4"]
["1.1.1","人工费","分部分项人工费"]
["1.1.2","材料费","分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费"]
["1.1.3","机具费","分部分项机具费"]
["1.1.4","管理费","分部分项管理费"]
[1.2,"利润","人工费+机具费",{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
["2","措施项目费","2.1+2.2"]
["2.1","绿色施工安全防护措施费","人工费+机具费","单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。"]
["2.2","其他措施项目费",null,"只计算模板"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3"]
[3.1,"总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00%"}]
[3.2,"预算包干费","人工费+机具费",{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[3.3,"工程优质费",null,"按合同相关条款执行"]
["4","税前工程造价","1+2+3"]
[5,"下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外）","4*浮动率","详见清单说明规定"]
[6,"增值税销项税额","5*税率",{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[7,"含税工程造价","5+6"]
[8,"独立费"]
[9,"甲供材料超领扣款",null,"按合同相关条款执行"]
[10,"工程造价总计","7+8-9"]
["注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整："]
["2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。"]
[]
["园林绿化工程计价程序表"]
["序号","费用名称","计算基础","费率"]
["1","分部分项工程费","1.1+1.2"]
["1.1","定额分部分项工程费","1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4"]
["1.1.1","人工费","分部分项人工费"]
["1.1.2","材料费","分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费"]
["1.1.3","机具费","分部分项机具费"]
["1.1.4","管理费","分部分项管理费"]
[1.2,"利润","人工费+机具费",{"v":0.15,"d":"15.00%"}]
["2","措施项目费","2.1+2.2"]
["2.1","绿色施工安全防护措施费","人工费+机具费",{"v":0.1,"d":"10.00%"}]
["2.2","其他措施项目费",null,"/"]
["3","其他项目费","3.1+3.2+3.3"]
[3.1,"总承包服务费",null,{"v":0,"d":"0.00%"}]
[3.2,"预算包干费","人工费+机具费",{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[3.3,"工程优质费",null,"按合同相关条款执行"]
["4","税前工程造价","1+2+3"]
[5,"下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外）","4*浮动率","详见清单说明规定"]
[6,"增值税销项税额","5*税率",{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[7,"含税工程造价","5+6"]
[8,"独立费"]
[9,"甲供材料超领扣款",null,"按合同相关条款执行"]
[10,"工程造价总计","7+8-9"]
["注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整："]